## 表紙
結合テスト仕様書 兼 報告書
|  | 作成日 | 作成者 | レビュー日 | レビュー者 | 承認日 | 承認者
仕様書
報告書
XXXXXXシステム

## テンプレート
結合テスト仕様書・報告書 |  |  | サブシステム名 |  |  | 作成日 |  |  | 作成者
No | 分類 | 内容 |  | テスト方法 | テスト結果 |  | 実施者 | 実施日 | 結果 | 修正報告 | 確認日
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Note on X4: 想定されるテスト結果を記入する。
Note on AM4: 〇、×、など
Note on AO4: 修正報告書の番号を記入。

## 全体
結合テスト仕様書・報告書 |  |  | サブシステム名 |  |  | 作成日 |  |  | 作成者
No | 分類 | 内容 |  | テスト方法 | テスト結果 |  | 実施者 | 実施日 | 結果 | 修正報告 | 確認日
1 | ログイン |  |  | IDに登録されていないものを入力 | エラーメッセージの表示、ログインできない |  | 蔭山 | 2021-07-26 | 〇
2 |  |  |  | PASSWORDに登録されていないものを入力 | エラーメッセージの表示、ログインできない |  | 蔭山 | 2021-07-26 | 〇
3 |  |  |  | ID.PASSWORDどちらかが空欄 | エラーメッセージの表示、ログインできない |  | 蔭山 | 2021-07-26 | 〇
4 |  |  |  | ID.PASSWORD両方が空欄 | エラーメッセージの表示、ログインできない |  | 蔭山 | 2021-07-26 | 〇
5 |  |  |  | 正規のID、PASSWORDを入力 | ログイン完了、トップページに遷移 |  | 蔭山 | 2021-07-26 | 〇
6 | トップページ | ページ遷移 |  | アップロードのリンクをクリック | アップロードページに遷移 |  | 蔭山 | 2021-07-26 | 〇
7 |  |  |  | 検索のリンクをクリック | 検索ページに遷移 |  | 蔭山 | 2021-07-27 | 〇
8 |  |  |  | テンプレート登録のリンクをクリック | テンプレート登録ページに遷移 |  | 蔭山 | 2021-07-27 | 〇
9 |  |  |  | 分析のリンクをクリック | 分析ページに遷移
10 |  |  |  | 学生の新規登録のリンクをクリック | 学生の新規登録ページに遷移 |  | 蔭山 | 2021-07-27 | 〇
11 |  |  |  | ログアウトのリンクをクリック | 確認ダイアログ表示
12 |  |  |  | ログアウトの確認ダイアログ(OK) | ログインページに遷移
13 |  |  |  | ログアウトの確認ダイアログ(キャンセル） | トップページにとどまる。
14 | アップロード |  |  | ファイルアップロード | 確認ダイアログの表示、OKなら処理が実行 |  | 蔭山 | 2021-07-26 | 〇
15 |  |  |  | マイナビのエントリーでファイルをアップロード | 基本情報、マイナビの欄にインサートされている |  | 蔭山 | 2021-07-26 | 〇
16 |  |  |  | マイナビのインターンでファイルをアップロード | 基本情報、インターンの欄にインサートされている
17 |  |  |  | マイナビの会社説明会でファイルをアップロード | 基本情報、会社説明会の申込日の欄にインサートされている
18 |  |  |  | リクナビのエントリーでファイルをアップロード | 基本情報、リクナビの欄にインサートされている |  | 蔭山 | 2021-07-26 | 〇
19 |  |  |  | リクナビのインターンでファイルをアップロード | 基本情報、インターンの欄にインサートされている
20 |  |  |  | リクナビの会社説明会でファイルをアップロード | 基本情報、会社説明会の申込日の欄にインサートされている
21 |  |  |  | キャリタスのエントリーでファイルをアップロード | 基本情報、キャリタスの欄にインサートされている |  | 蔭山 | 2021-07-26 | 〇
22 |  |  |  | キャリタスのインターンでファイルをアップロード | 基本情報、インターンの欄にインサートされている
23 |  |  |  | キャリタスの会社説明会でファイルをアップロード | 基本情報、会社説明会の申込日の欄にインサートされている
24 |  |  |  | キャリタスの合同説明会でファイルをアップロード | 基本情報、合同説明会の申込日の欄にインサートされている
25 |  |  |  | アップロードしたCSVファイルのカンマの数が違う | ファイルアップロード失敗、インサートされない |  | 蔭山 | 2021-07-26 | 〇
26 |  |  |  | 選択したナビサイトと違うサイトのCSVファイルをアップロード | アップロード成功してしまう。（テストしない） |  | 蔭山 | 2021-07-26 | 〇
27 | 重複チェック |  |  | すでに登録されている学生のCSVファイルを選択しアップロード | インサートされず、インターンや説明会などの各項目にアップデートの処理が入る |  | 蔭山 | 2021-07-26 | 〇
28 |  |  |  | 人物、ナビサイトが同じで、違うカテゴリーのインターンのファイルがアップロード | そのカテゴリーの部分だけアップデート
29 | 検索 | インターン参加者で検索 |  | "カテゴリー"と"年度"と"年月日"を選択し、検索ボタンを押下 | 選択した条件に合致したデータのみが一覧で表示される。
30 |  |  |  | "カテゴリー"と"年度"を選択し、検索ボタンを押下 | 選択した条件に合致したデータのみが一覧で表示される。
31 |  |  |  | "カテゴリー"と"年月日"を選択し、検索ボタンを押下 | 選択した条件に合致したデータのみが一覧で表示される。
32 |  |  |  | "年度or年月日"のみ選択、カテゴリー選択なしで検索 | 検索できず、未入力エラーメッセージが表示。
33 |  |  |  | カテゴリーのみ選択、"年度or年月日"選択なしで検索 | 検索できず、未入力エラーメッセージが表示。
34 |  | 合説/模擬面接参加者で検索 |  | "カテゴリー"と"年度"と"年月日"を選択し、検索ボタンを押下 | 選択した条件に合致したデータのみが一覧で表示される。
35 |  |  |  | "カテゴリー"と"年度"を選択し、検索ボタンを押下 | 選択した条件に合致したデータのみが一覧で表示される。
36 |  |  |  | "カテゴリー"と"年月日"を選択し、検索ボタンを押下 | 選択した条件に合致したデータのみが一覧で表示される。
37 |  |  |  | "年度or年月日"のみ選択、カテゴリー選択なしで検索 | 検索できず、未入力エラーメッセージが表示。
38 |  |  |  | カテゴリーのみ選択、"年度or年月日"選択なしで検索 | 検索できず、未入力エラーメッセージが表示。
39 |  | 選考進捗状況で検索 |  | カテゴリーを選択し、検索ボタンを押下 | 選択した条件に合致したデータのみが一覧で表示される。
40 |  |  |  | 何も選択せず検索 | 検索できず、未入力エラーメッセージが表示。
41 |  | 個人名検索 |  | 完全に一致するフルネームで検索 | 検索ワードに合致する名前の人物が一覧で表示。
42 |  |  |  | 氏名について、部分一致で検索 | 検索ワードに合致する名前の人物が一覧で表示。 （「鈴」で検索：鈴木太郎、鈴山一郎…） （「鈴木」で検索：鈴木次郎、鈴木三郎…）
43 | 検索結果 | 一括編集 |  | チェックボックスにチェックを入れて、編集ボタンをクリック | チェックボックスによるフラグ情報を持って、一括編集ページに遷移（これ以降の処理テストは一括編集シートにて管理）
44 |  | 並べ替え |  | 並べ替えラジオボタンにチェックを入れる | ラジオボタンに対応して並び替わる。
45 |  | 詳細ボタン |  | 押下 | 詳細ページに遷移。その際、対応する個人のデータがすべて表示されている。
46 | 詳細 | 現状なし
47 | 編集 | 更新ボタン |  | 全部空の状態で更新 | DBに登録されている内容が更新
48 |  |  |  | 全部入力した状態で更新 | DBに登録されている内容が更新
49 |  |  |  | 学生基本情報が空の状態で更新 | エラーメッセージを表示
50 |  |  |  | 更新ボタン | リザルトページに遷移
51 |  | 削除ボタン |  | 削除ボタン | DBのその人の情報を全て削除
52 |  |  |  | 削除ボタン | リザルトページに遷移
53 |  | 戻るボタン |  | 戻るボタン | 詳細ページに戻り情報が正しく表示されてる
54 | 一括編集 | 一括編集 |  | 全部空の状態で一括更新 | DBに登録されている内容が更新
55 |  |  |  | 全部入力した状態で一括更新 | DBに登録されている内容が更新
56 |  | ページ遷移 |  | 戻るボタン | 検索結果ページに戻り正しく表示されてるか
57 | フィードバック | フィードバック登録 |  | フィードバックを1000文字以内で登録 | DBに正しく登録される。画面を更新すると、登録されたフィードバックが、登録フォームの下に新たに表示されている。
58 |  |  |  | フィードバック内容が1000文字以上 | エラーメッセージを表示、登録されない
59 |  |  |  | フィードバック内容が未入力で登録 | エラーメッセージを表示、登録されない
60 |  | フィードバックまとめ登録 |  | フィードバックまとめを1000文字以内で登録 | DBに正しく登録される。画面を更新すると、登録されたフィードバックまとめが右側のフォームに表示されている。
61 |  |  |  | フィードバックまとめ内容が1000文字以上 | エラーメッセージを表示、登録されない
62 |  |  |  | フィードバックまとめ内容が未入力で登録 | エラーメッセージを表示、登録されない
63 |  |  |  | フィードバックまとめに1~1000文字以内で登録後、フィードバックまとめ登録ボタンがフィードバックまとめ更新ボタンになっているか | 表示「フィードバックまとめ更新」
64 |  |  |  | プルダウンメニュー選択後検索ボタン押下 | プルダウンで選択した内容のまとめが表示される。
65 |  | 過去に登録したフィードバックが表示される部分 |  | 本人以外が修正、変更登録ができてしまう
66 | テンプレ登録 |  |  | カテゴリー未選択で登録 | エラーメッセージ表示
67 |  |  |  | タイトルが空で登録 | エラーメッセージ表示
68 |  |  |  | 内容が空で登録 | エラーメッセージ表示
69 |  |  |  | 全て記入し登録 | DBに新しいレコードが登録されている |  | 蔭山 | 2021-07-27 | 〇
70 |  |  |  | 登録済みタイトルで登録 | エラーメッセージ表示
71 | テンプレ編集 |  |  | 内容が空で更新 | エラーメッセージ表示
72 |  |  |  | 内容を入力して更新 | DBで正しく更新されているか確認する
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
Note on X4: 想定されるテスト結果を記入する。
Note on AM4: 〇、×、など
Note on AO4: 修正報告書の番号を記入。

## ログイン、トップ
結合テスト仕様書・報告書 |  |  | サブシステム名 |  |  | 作成日 | 2021-07-21 |  | 作成者 |  | 水井
No | 分類 | 内容 |  | テスト方法 | テスト結果 |  | 実施者 | 実施日 | 結果 | 修正報告 |  | 確認日
1 | ログイン | ログイン |  | IDに登録されていないものを入力 | エラーメッセージの表示、ログインできない
2 |  |  |  | PASSWORDに登録されていないものを入力 | エラーメッセージの表示、ログインできない
3 |  |  |  | ID.PASSWORDどちらかが空欄 | エラーメッセージの表示、ログインできない
4 |  |  |  | ID.PASSWORD両方が空欄 | エラーメッセージの表示、ログインできない
5 |  |  |  | 正規のID、PASSWORDを入力 | ログイン完了、トップページに遷移
6 | トップページ | ページ遷移 |  | アップロードのリンクをクリック | アップロードページに遷移
7 |  |  |  | 検索のリンクをクリック | 検索ページに遷移
8 |  |  |  | テンプレート登録のリンクをクリック | テンプレート登録ページに遷移
9 |  |  |  | 分析のリンクをクリック | 分析ページに遷移
10 |  |  |  | 学生の新規登録のリンクをクリック | 学生の新規登録ページに遷移
11 |  |  |  | ログアウトのリンクをクリック | 確認ダイアログ表示
12 |  |  |  | ログアウトの確認ダイアログ(OK) | 処理を続行。ログインページに遷移
13 |  |  |  | ログアウトの確認ダイアログ(キャンセル） | 処理を中断。トップページにとどまる
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Note on X4: 想定されるテスト結果を記入する。
Note on AM4: 〇、×、など
Note on AO4: 修正報告書の番号を記入。

## アップロード
結合テスト仕様書・報告書 |  |  | サブシステム名 |  |  | 作成日 | 2021-07-21 |  | 作成者 |  | 水井
No | 分類 | 内容 |  | テスト方法 | テスト結果 |  | 実施者 | 実施日 | 結果 | 修正報告 |  | 確認日
1 | アップロード | アップロード |  | ファイルアップロード | 確認ダイアログの表示、OKなら処理が実行 |  | 蔭山 | 2021-07-26 | 〇
2 |  | ナビサイト・カテゴリの選択 |  | マイナビのエントリーでファイルをアップロード | 基本情報、マイナビの欄にインサートされている |  | 蔭山 | 2021-07-26 | 〇
3 |  |  |  | マイナビのインターンでファイルをアップロード | 基本情報、インターンの欄にインサートされている |  | 蔭山
4 |  |  |  | マイナビの会社説明会でファイルをアップロード | 基本情報、会社説明会の申込日の欄にインサートされている |  | 蔭山
5 |  |  |  | リクナビのエントリーでファイルをアップロード | 基本情報、リクナビの欄にインサートされている |  | 蔭山 | 2021-07-26 | 〇
6 |  |  |  | リクナビのインターンでファイルをアップロード | 基本情報、インターンの欄にインサートされている |  | 蔭山
7 |  |  |  | リクナビの会社説明会でファイルをアップロード | 基本情報、会社説明会の申込日の欄にインサートされている |  | 蔭山
8 |  |  |  | キャリタスのエントリーでファイルをアップロード | 基本情報、キャリタスの欄にインサートされている |  | 蔭山 | 2021-07-26 | 〇
9 |  |  |  | キャリタスのインターンでファイルをアップロード | 基本情報、インターンの欄にインサートされている |  | 蔭山
10 |  |  |  | キャリタスの会社説明会でファイルをアップロード | 基本情報、会社説明会の申込日の欄にインサートされている |  | 蔭山
11 |  |  |  | キャリタスの合同説明会でファイルをアップロード | 基本情報、合同説明会の申込日の欄にインサートされている |  | 蔭山
12 |  |  |  | アップロードしたCSVファイルのカンマの数が違う | ファイルアップロード失敗、インサートされない |  | 蔭山 | 2021-07-26 | 〇
13 |  |  |  | 選択したナビサイトと違うサイトのCSVファイルをアップロード | アップロードできない。 |  | 蔭山 | 2021-07-26 | 〇
14 | 重複チェック | 重複チェック |  | すでに登録されている学生のCSVファイルを選択しアップロード | インサートされず、インターンや説明会などの各項目にアップデートの処理が入る |  | 蔭山 | 2021-07-26 | 〇
15 |  |  |  | 人物、ナビサイトが同じで、違うカテゴリーのインターンのファイルがアップロード | 選択された日付だけアップデート |  | 蔭山
16
17
18 | 履歴書 |  |  | 履歴書をアップロード | アップロードした履歴書と登録されている基本情報が一致
19
20
21
22
23
24
25
Note on X4: 想定されるテスト結果を記入する。
Note on AM4: 〇、×、など
Note on AO4: 修正報告書の番号を記入。

## 検索・検索結果
結合テスト仕様書・報告書 |  |  | サブシステム名 |  |  | 作成日 | 2020-07-21 |  | 作成者 |  | 蔭山
No | 分類 | 内容 |  | テスト方法 | テスト結果 |  | 実施者 | 実施日 | 結果 | 修正報告 |  | 確認日
1 | 検索 | インターン参加者で検索 |  | "カテゴリー"と"年度"と"年月日"を選択し、検索ボタンを押下 | 選択した条件に合致したデータのみが一覧で表示される。
2 |  |  |  | "カテゴリー"と"年度"を選択し、検索ボタンを押下 | 選択した条件に合致したデータのみが一覧で表示される。
3 |  |  |  | "カテゴリー"と"年月日"を選択し、検索ボタンを押下 | 選択した条件に合致したデータのみが一覧で表示される。
4 |  |  |  | "年度or年月日"のみ選択、カテゴリー選択なしで検索 | 検索できず、未入力エラーメッセージが表示。
5 |  |  |  | カテゴリーのみ選択、"年度or年月日"選択なしで検索 | 検索できず、未入力エラーメッセージが表示。
6 |  | 合説/模擬面接参加者で検索 |  | "カテゴリー"と"年度"と"年月日"を選択し、検索ボタンを押下 | 選択した条件に合致したデータのみが一覧で表示される。
7 |  |  |  | "カテゴリー"と"年度"を選択し、検索ボタンを押下 | 選択した条件に合致したデータのみが一覧で表示される。
8 |  |  |  | "カテゴリー"と"年月日"を選択し、検索ボタンを押下 | 選択した条件に合致したデータのみが一覧で表示される。
9 |  |  |  | "年度or年月日"のみ選択、カテゴリー選択なしで検索 | 検索できず、未入力エラーメッセージが表示。
10 |  |  |  | カテゴリーのみ選択、"年度or年月日"選択なしで検索 | 検索できず、未入力エラーメッセージが表示。
11 |  | 選考進捗状況で検索 |  | カテゴリーを選択し、検索ボタンを押下 | 選択した条件に合致したデータのみが一覧で表示される。
12 |  |  |  | 何も選択せず検索 | 検索できず、未入力エラーメッセージが表示。
13 |  | 個人名検索 |  | 完全に一致するフルネームで検索 | 検索ワードに合致する名前の人物が一覧で表示。
14 |  |  |  | 氏名について、部分一致で検索 | 検索ワードに合致する名前の人物が一覧で表示。 （「鈴」で検索：鈴木太郎、鈴山一郎…） （「鈴木」で検索：鈴木次郎、鈴木三郎…）
15 | 検索結果 | 一括編集 |  | チェックボックスにチェックを入れて、編集ボタンをクリック | チェックボックスによるフラグ情報を持って、一括編集ページに遷移（これ以降の処理テストは一括編集シートにて管理）
16 |  | 並べ替え |  | 並べ替えラジオボタンにチェックを入れる | ラジオボタンに対応して並び替わる。
17 |  | 詳細ボタン |  | 押下 | 詳細ページに遷移。その際、対応する個人のデータがすべて表示されている。
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Note on X4: 想定されるテスト結果を記入する。
Note on AM4: 〇、×、など
Note on AO4: 修正報告書の番号を記入。

## 検索結果 (hidden)
結合テスト仕様書・報告書 |  |  | サブシステム名 |  |  | 作成日 |  |  | 作成者
No | 分類 | 内容 |  | テスト方法 | テスト結果 |  | 実施者 | 実施日 | 結果 | 修正報告 | 確認日
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Note on X4: 想定されるテスト結果を記入する。
Note on AM4: 〇、×、など
Note on AO4: 修正報告書の番号を記入。

## 詳細
結合テスト仕様書・報告書 |  |  | サブシステム名 |  |  | 作成日 |  |  | 作成者
No | 分類 | 内容 |  | テスト方法 | テスト結果 |  | 実施者 | 実施日 | 結果 | 修正報告 | 確認日
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Note on X4: 想定されるテスト結果を記入する。
Note on AM4: 〇、×、など
Note on AO4: 修正報告書の番号を記入。

## データ編集
結合テスト仕様書・報告書 |  |  | サブシステム名 |  |  | 作成日 |  |  | 作成者
No | 分類 | 内容 |  | テスト方法 | テスト結果 |  | 実施者 | 実施日 | 結果 | 修正報告 | 確認日
1 | 更新ボタン |  |  | 全部空の状態で更新 | DBに登録されている内容が更新
2 |  |  |  | 全部入力した状態で更新 | DBに登録されている内容が更新
3 |  |  |  | 学生基本情報が空の状態で更新 | エラーメッセージを表示
4 |  |  |  | 更新ボタン | リザルトページに遷移
5 | 削除ボタン |  |  | 削除ボタン | DBのその人の情報を全て削除
6 |  |  |  | 削除ボタン | リザルトページに遷移
7 | 戻るボタン |  |  | 戻るボタン | 詳細ページに戻り情報が正しく表示されてる
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Note on X4: 想定されるテスト結果を記入する。
Note on AM4: 〇、×、など
Note on AO4: 修正報告書の番号を記入。

## 一括編集
結合テスト仕様書・報告書 |  |  | サブシステム名 |  |  | 作成日 | 2021-07-21 |  | 作成者
No | 分類 | 内容 |  | テスト方法 | テスト結果 |  | 実施者 | 実施日 | 結果 | 修正報告 | 確認日
1 |  |  |  | 全部空の状態で一括更新 | DBに登録されている内容が更新
2 |  |  |  | 全部入力した状態で一括更新 | DBに登録されている内容が更新
3
4 |  |  |  | 戻るボタン | 検索結果ページに戻り正しく表示されてるか
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Note on X4: 想定されるテスト結果を記入する。
Note on AM4: 〇、×、など
Note on AO4: 修正報告書の番号を記入。

## フィードバック
結合テスト仕様書・報告書 |  |  | サブシステム名 |  |  | 作成日 | 2021-07-21 |  | 作成者 |  | 八木
No | 分類 | 内容 |  | テスト方法 | テスト結果 |  | 実施者 | 実施日 | 結果 | 修正報告 |  | 確認日
1 | フィードバック |  |  | フィードバック内容が1000文字以上 | エラーメッセージを表示、登録されない
2 |  |  |  | フィードバック内容が未入力で登録 | エラーメッセージを表示、登録されない
3 |  |  |  | フィードバックまとめ内容が1000文字以上 | エラーメッセージを表示、登録されない
4 |  |  |  | フィードバックまとめ内容が未入力で登録 | エラーメッセージを表示、登録されない
5 |  |  |  | フィードバックまとめに1~1000文字以内で登録後、フィードバックまとめ登録ボタンがフィードバックまとめ更新ボタンになっているか | 表示「フィードバックまとめ更新」
6 |  |  |  | プルダウンメニュー選択後検索ボタン押下 | プルダウンで選択した内容のまとめが表示される。
7
8 |  | 過去に登録したフィードバックが表示される部分 |  | 本人以外が修正、変更登録ができてしまう
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Note on X4: 想定されるテスト結果を記入する。
Note on AM4: 〇、×、など
Note on AO4: 修正報告書の番号を記入。

## テンプレ登録
結合テスト仕様書・報告書 |  |  | サブシステム名 |  |  | 作成日 | 2021-07-21 |  | 作成者 |  | 近藤
No | 分類 | 内容 |  | テスト方法 | テスト結果 |  | 実施者 | 実施日 | 結果 | 修正報告 |  | 確認日
1 |  |  |  | カテゴリー未選択で登録 | エラーメッセージ表示
2 |  |  |  | タイトルが空で登録 | エラーメッセージ表示
3 |  |  |  | 内容が空で登録 | エラーメッセージ表示
4 |  |  |  | 全て記入し登録 | DBに新しいレコードが登録されている
5 |  |  |  | 登録済みタイトルで登録 | エラーメッセージ表示
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Note on X4: 想定されるテスト結果を記入する。
Note on AM4: 〇、×、など
Note on AO4: 修正報告書の番号を記入。

## テンプレ編集
結合テスト仕様書・報告書 |  |  | サブシステム名 |  |  | 作成日 | 2021-07-21 |  | 作成者 |  | 近藤
No | 分類 | 内容 |  | テスト方法 | テスト結果 |  | 実施者 | 実施日 | 結果 | 修正報告 |  | 確認日
1 |  |  |  | 内容が空で更新 | エラーメッセージ表示
2 |  |  |  | 内容を入力して更新 | DBで正しく更新されているか確認する
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Note on X4: 想定されるテスト結果を記入する。
Note on AM4: 〇、×、など
Note on AO4: 修正報告書の番号を記入。